## Капитальные ремонты
Информация о реализации мероприятий по капитальному ремонту социально значимых объектов в 2025 году по отрасли "Образование" по состоянию на 07.05.2025
№ п/п | Наименование программ, мероприятий и объектов | Мощность | Лимит ФБ на 2025 год, тыс. рублей |  | Наименование программы | Информация о соглашении | Объект | Информация о заключении экспертизы | Информация о контракте |  |  |  | Информация о техническом надзоре |  | Профинансировано из ФБ и КБ в 2025 году, тыс. рублей |  |  | Процент освоения, % | Ход работ | Контакты ответственных лиц
|  |  |  | Распоряжение №558-р от 12.12.2024 |  |  |  |  | Наименование подрядной организации | Дата заключения | Срок исполнения | Сумма, тыс. рублей | Наименование организации | Сумма контракта, тыс. рублей | ФБ | КБ 1% | КБ
| Угловский район, с.Угловское, капитальный ремонт здания МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова, расположенного по адресу: ул. Чапаева, 153, и приобретение оборудования | 282 |  | 39487 | Региональный проект «Все лучшее детям», входящий в состав национального проекта «Молодежь и дети» |  | школа | ПЗ КАУ Госэкспертиза АК от 31.01.2022 № 22-1-1-2-004605-2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вавилон» | 2024-01-29 | 2025-08-31 | 103668764.24 | ООО «Проектно-Сметная Компания «АВАНГАРД» | 599.9 | 53152.5 | 536.8939 | 38950.106 | 0% | Общий процент готовности - 80%, задействованный персонал - 5 человек. Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова на 07.05.2025 года «Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.» 4 этап Выполнение работ. 1. Облицовка стен глазурованной плиткой – 100% 2. Подсыпка полов песком с уплотнением – 100% 3. Устройство армированной бетонной подготовки – 100% 4. Прокладка трубопроводов канализации – 97% 5. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 100% 6. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 98% 7. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ –100% 8. Подвесные потолки «Амстронг» - 89% 9. Установка внутренних дверей – 92% 10. Крыльцо главного входа – 92% 11. Электроснабжение, освещение – 86% 12. Установка умывальников, унитазов – 65% 13. Устройство линолеумных полов – 90% 14. Облицовка стен панелями «Криплат» - 88% 15. Подготовка потолков под водно-дисперсионную окраску – 80% | Евзютин Александр Александрович, 8(38579)22159 9628028384

## Строительство
Информация о реализации мероприятий КАИП в 2024 году по отрасли "Образование" по состоянию на 14.02.2025
№ п/п | Наименование мероприятия | Лимит ФБ на 2025 год, тыс. рублей | Лимит КБ на 2025 год, тыс. рублей | Нацпроект, программа, подпрограмма | Информация о заключении экспертизы | Информация о контракте |  |  |  | Информация о техническом надзоре |  | Профинансировано из средств ФБ |  | Профинансировано из КБ в 2024 году, тыс. рублей | Процент освоения, % | Ход работ | Контакты ответственных лиц
|  |  | Постановление №486 от 12.12.2024 |  |  | Наименование подрядной организации | Дата заключения | Срок исполнения | Сумма, тыс. рублей
[10 empty] | Наименование подрядной организации | Сумма, тыс. рублей | ФБ | Софинан КБ
ГРБС - Министерство образования и науки Алтайского края
1 | г. Барнаул, строительство средней школы в квартале 2033 | 288055.3 | 86298 | Региональный проект «Все лучшее детям», входящий в состав национального проекта «Молодежь и дети» | КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» от 18.02.2021 №22-1-1-3-006959-2021 повторное заключение государственной экспертизы №22-1-1-2-081047-2022 от 21.11.2022, 1 566 015,95 | ООО «Спецстрой» | 2024-08-16 | 2027-11-01 | 1559177.22 | ООО "Союз-Инжиниринг" | 599.97 |  |  | 320000 | 8% | Выполнены работы по ограждению территории строительной площадки, разработке котлована, забивка свай. Выполняются работы по устройству ростверка, монтажу стен подвала, монтаж плит перекрытия подвала и первого этажей, гидроизоляция и утепление стен подвала, кладка стен 1-го этажа. Общий процент строительной готовности – 9%. Количество единиц: рабочих - 15, техники - 3 | Р.А. Горбунов т. 371-882
ГРБС - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
2 | Целинный район, с. Бочкари, строительство средней общеобразовательной школы | 180963.5 | 1828 | Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края | [11 empty] | Ведется подготовака документов для проведения конкурентной процедуры
3 | Немецкий национальный район, с. Орлово, строительство средней общеобразовательной школы на 220 учащихся |  | 231324 | Развитие образования в Алтайском крае | Положительное заключение государственной экспертизы от 08.12.2021 № 22-1-1-3-075008-2021 | ООО "Строй-Инвест" | 2022-07-18 | 2024-04-18 | 497177.2 | КГКУ «Единый стройзаказчик» |  |  |  | 331139.1 | 70% | Строительная готовность объекта - 79% Задействовано - 34 чел., ИТР - 1 чел., техника - 5 ед. Устройство входов Блок А лестн. 1,2,3 -55%, Устройство мет.каркасов ФБ-4 по оси 4 -100% Устройство стропильной системы Блок А -100% Устройство фасада - 90% Нар.теплосеть - 80% Котельная - 90% Установка окон - 95% Внутреннея отделка Блок А - 60% Завоз материалов инертных материалов, пиломатериал СМР Блок Б - 95% Крыша Блок Б - 100% СМР Блок В - 95% Крыша Блок В - 100% Инженерные системы - 65% | Похабова Наталья Сергеевна, главный специалист КГКУ "Единый стройзаказчик", (3852) 35 38 95.
4 | Тюменцевский район, с. Шарчино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся |  | 43727 | Развитие образования в Алтайском крае | КАУ "Государственная экспертиза АК" № 22-1-1-3-025330-2020 от 18.06.2020 на сумму 314 283,39 т.р. | ООО "ПРОМЖИЛСТРОЙ"» | 2020-11-25 | 01.06.2022/ 30.06.2023 | 238481.3 | КГКУ «Единый стройзаказчик» |  |  |  | 1856.647 | 78% | 1. Подготовительные работы - временное ограждение площадки - 100% - снос зданий из-под пятна застройки - 85%, - демонтаж ограждений - 100%- разработка котлована под здание школы - 18% - изготовление сеток и каркасов для фундаментов в осях А-Д - 85% | Похабова Наталья Сергеевна, главный специалист КГКУ "Единый стройзаказчик", (3852) 35 38 95.
[6 empty] | ООО СК "СВС" | 2021-06-16 | 05.12.2022/ 30.06.2023/ 17.07.2023 (расторгнут) | 366143.6 | КГКУ «Единый стройзаказчик» |  |  |  | 19310.677 |  | 1. Подготовительные работы - 100% 2. Здание школы: 2.1.работы ниже 0,000 - 100% 2.2. Выше 0,000 кладка стен первого этажа -100%, второго этажа - 100%, монтаж плит перекрытия первого этажа - 100%, второго этажа - 100%, монтаж окон - 100%, устройство кровли -99%; внутренняя отделка (плитка стен) - 99%, световые приямки - 95%, устройство входов - 95%, стяжка полы- 100%, фасад - 99%, Окраска стен и устройство подвесных потолков - 75% 3. Гараж - 80% 4. Овощехранилище - 80% 5. Котельная - 100% 6. Противопожарные резервуары - 100% 7. Монолитный выгреб - 100% 8. Угольный склад - 80% 9. Наружные сети: канализация - 100%; теплосеть - 100%, водопровод - 100% 10. Благоустройство - 95% 11. Внутренние инженерные сети: 11.1 отопление - 95% 11.2 водоотведение - 59% 11.3 водопровод - 50% 11.4 электроснабжение - 79% 11.5 слаботочные системы - 36% 11.6 Вентиляция и дымоудаление - 59% Строительная готовность объекта - 78% Задействованный персонал -0 человек, техники
[6 empty] | ООО "Век-Строй" | 2024-11-21 | 2025-05-30 | 56990.1985 | [6 empty] | 1. Строительная площадка передана 26.11.2024 2. Электроснабжение - 82% 3. Слаботочные системы - 38% 4. Вентиляция и дымоудаление - 59% 5. Отделочные работы -91% Строительная готовность объекта - 79% Задействованный персонал - 12 человек
5 | Советский район, с. Советское, реконструкция крыши МБОУ "Советская средняя общеобразовательная школа", расположенная по адресу: ул. Ленина, д. 32
6 | Первомайский район, с. Боровиха, строительство средней общеобразовательной школы на 550 учащихся по адресу ул.Октябрьская, 2а. Строительство теплой стоянки на 2 школьных автобуса |  | 58151.2 | [12 empty] | Ведется подготовака документов для проведения конкурентной процедуры
Разработка ПСД
7 | Косихинский район, с. Контошино, строительство средней общеобразовательной школы на 140 учащихся |  | 3819.9 | [12 empty] | Проектная документация передана на государственную экспертизу - 02.08.2023. Государственный контракт на проведение ГЭ подписан 02.10.2023. Ведется устранение недостатков по проектной документации, выявленных в ходе проведения ГЭ.
8 | Локтевский район, г. Горняк, строительство нового здания корпуса № 2 МБДОУ "Детский сад "Сказка" |  | 3100 | [12 empty] | Проектная документация принята на ГЭ - 19.12.2023, подписан государственный контракт. Ведется устранение недостатков по проектной документации, выявленных в ходе проведения ГЭ. Ответы на замечания ГЭ направлены 27.12.2024
9 | Советский район, с. Шульгин Лог, строительство детского сада на 80 мест |  | 4560 | [12 empty] | Выполнены инженерные изыскания. Ведутся проектные работы
10 | Зональный район, с. Новая Чемровка, строительство средней общеобразовательной школы |  | 5960.4 | [12 empty] | Разработанная проектная документация направлена на ГЭ - 19.12.2023. Государственный контракт на проведение ГЭ подписан 18.01.2024. Ведется устранение выявленных недостатков по проектной документации. Ответы на замечания направлены в ГЭ 10.12.2024. 26.12.2024 получены повторные замечания.
11 | Михайловский район, с. Малиновое Озеро, строительство средней общеобразовательной школы на 360 учащихся | [14 empty] | Положительное заключение государственной экспертизы от 25.12.2024 № 22-1-1-3-080278-2024.