## Лист1
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность объекта | Лимиты, тыс.рублей |  |  | Информация о контракте |  |  |  | Информация о заключении экспертизы | Информация о техническом надзоре |  | Процент освоения, % | Срок опубликования извещения о конкурсе, планируемая дата рассмотрения, где находится на согласовании и др. (При заключении контракта указать дату заключения, наименование организации, включая ФИО руководителя и телефон, срок завершения работ) | Текущее состояние дел Существующие проблемы | Контакты ответственных лиц
|  |  |  | ФБ | КБ 1% | КБ | Наименование подрядной организации | Дата заключения контракта | Срок исполнения работ по контракту | Цена контракта, тыс. рублей |  | Наименование организации | сумма контракта, тыс. рублей
Пример заполнения
1 |  |  | 360 | 503.6 | 5.0875 | 7111.6605 | ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ" | 2021-04-18 | 2023-10-11 | 82784.9 | ПЗ КАУ Госэкспертиза АК от 17.09.21 № 22-1-1-2-052969-2021 | ООО "Стройконтроль" | 269 261,77/ 558 200,83/ 520 169,6/ 582 673,26/ 200 617,87 | 0% | Контракт заключен 29.01.2024 № Ф.2021.015679 с ООО "СТРОЙ-ИНВЕСТ"(директор Болдырев Роман Иванович 8 (3852) 50-42-79). Срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по Контракту, – не позднее 30.11.2023. Доп.соглашение № 1 от 05.04.2022 увеличение ЦК на 5373,7 т.р. Доп.соглашение № 2 от 12.04.2022 увеличение ЦК на 12415,5 т.р. Доп.соглашение № 3 от 07.06.2022 увеличение ЦК на 107 511,2 т.р. (удорожание). До | Площадка передана подрядчику 03.02.2021 1. Подготовительные работы - 100% 2. Общестроительные работы: 2.1 Разработка котлована, устройство фундаментов - 100% 2.2 Устройство стен здания - 100% 2.3 Устройство кровли -99% 2.4 Устройство штукатурки стен- 98% 2.5 Устройство полов (стяжка полы 1-3 этажи) - 100% 2.6 Утепление, гидроизоляция стен подвала - 100% 2.7 Устройство пожарных емкостей -75% 2.8 Устройство наружных сетей инженерного обеспчения: - тепло - 100%; вода - 82%; водоотведение - 73%. 2.10 Установка оконных блоков - 98% 2.11 Устройство каркасов под перегородки из ГВЛ - 98% 2.12 Отделочные работы (шпатлевка) - 5% 4. Внутреннии инженерные сети: 4.1 Устройство системы вентиляции - 45% 4.2 Устройство системы электроснабжения - 65% 4.3 Устройство системы отопления - 78% Задействованный персонал 44 чел, 1 ИТР | Морозова Карина Максимовна (3852) 29 86 39
1 | МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова | 658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. Чапаева, д.153 | 425 | 176951.9 | 3287.8 | 41730.7 | ООО "Вавилон" | 2024-01-29 | 2025-07-31 | 103668.8 | ПЗ КАУ Госэкспертиза АК от 31.01.22 № 22-1-1-2-004605-2022 |  |  |  | Контракт заключен 29.01.2024 № с ООО "СК "ВАВИЛОН" (директор Балаян Рубен Суренович 8 (3852) 60-95-35). Срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по Контракту, – не позднее 31.07.2025 г. | «Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.» 1 этап. Подготовительные работы (демонтажные): 1. Демонтаж дверей внутри помещения – 98% 2. Демонтаж подоконников и откосов – 98% 3. Закладка оконных проемов кирпичами – 98% 4. Разборка покрытия полов дощатых, плиточных, линолеумных – 78% 5. Демонтаж светильников освещения помещений, розеток, выключателей – 73% 6. Разборка облицовки стен из глазурованной плитки – 83% 7. Разборка трубопроводов канализации, раковин, унитазов – 68% 8. Разборка водопроводных трубопроводов, кранов, смесителей – 68% 9. Разборка шиферной кровли, стропил, обрешетки, прогонов, мауэрлата – 63% 10. Устройство кровли: мауэрлаты, стропилы, обрешетка – 5% 11. Демонтаж оконных блоков – 60% 12. Монтаж оконных блоков – 60% 13. Разборка деревянных и кирпичных перегородок – 80% 14. Облицовка стен глазурованной плиткой – 20% 15. Подсыпка полов песком – 5% Задействованный персонал 33 чел, 2 ИТР | Корниенко Юлия Александровна, 89609443146