## Лист1
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность объекта | Лимиты, тыс.рублей |  |  | Информация о контракте |  |  |  | Информация о заключении экспертизы | Информация о техническом надзоре |  | Процент освоения, % | Срок опубликования извещения о конкурсе, планируемая дата рассмотрения, где находится на согласовании и др. (При заключении контракта указать дату заключения, наименование организации, включая ФИО руководителя и телефон, срок завершения работ) | Текущее состояние дел Существующие проблемы | Контакты ответственных лиц
|  |  |  | ФБ | КБ 1% | КБ | Наименование подрядной организации | Дата заключения контракта | Срок исполнения работ по контракту | Цена контракта, тыс. рублей |  | Наименование организации | сумма контракта, тыс. рублей
1 | МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова | 658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. Чапаева, д.153 | 425 | 176951.9 | 3287.8 | 41730.7 | ООО "Вавилон" | 2024-01-29 | 2025-07-31 | 103668.8 | ПЗ КАУ Госэкспертиза АК от 31.01.22 № 22-1-1-2-004605-2022 |  |  | 62% по 1 этапу | Контракт заключен 29.01.2024 № с ООО "СК "ВАВИЛОН" (директор Балаян Рубен Суренович 8 (3852) 60-95-35). Срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по Контракту, – не позднее 31.07.2025 г. | «Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.» 1 этап. Подготовительные работы (демонтажные): 1. Демонтаж дверей внутри помещения – 100% 2. Демонтаж подоконников и откосов – 100% 3. Закладка оконных проемов кирпичами – 100% 4. Разборка покрытия полов дощатых, плиточных, линолеумных – 92% 5. Демонтаж светильников освещения помещений, розеток, выключателей – 88% 6. Разборка облицовки стен из глазурованной плитки – 83% 7. Разборка трубопроводов канализации, раковин, унитазов – 83% 8. Разборка водопроводных трубопроводов, кранов, смесителей – 75% 9. Разборка шиферной кровли, стропил, обрешетки, прогонов, мауэрлата – 100% 10. Демонтаж оконных блоков – 100% 11. Монтаж оконных блоков – 100% 12. Разборка деревянных и кирпичных перегородок – 85% 13. Облицовка стен глазурованной плиткой – 50% 14. Подсыпка полов песком с уплотнением – 90% 15. Устройство армированной бетонной подготовки – 85% 16. Покрытие кровли профлистом – 97% 17. Устройство кровли: мауэрлат, стропилы, обрешетка – 100% 18. Утепление полов первого этажа пенополистиролом - 85% 19. Демонтаж радиаторов отопления – 40% 20. Прокладка трубопроводов канализации – 42% 21. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 35% 22. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 5% 23. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ – 45% 24. Облицовка стен фасада здания металлосайдингом – 5% 25. облицовка карнизов профлистом – 5% 26. Установка организованного водостока – 5% Задействованный персонал 25 чел, 2 ИТР | Корниенко Юлия Александровна, 89609443146