## Лист1
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность объекта | Лимиты, тыс.рублей |  |  | Информация о контракте |  |  |  | Информация о заключении экспертизы | Информация о техническом надзоре |  | Процент освоения, % | Срок опубликования извещения о конкурсе, планируемая дата рассмотрения, где находится на согласовании и др. (При заключении контракта указать дату заключения, наименование организации, включая ФИО руководителя и телефон, срок завершения работ) | Текущее состояние дел Существующие проблемы | Контакты ответственных лиц
|  |  |  | ФБ | КБ 1% | КБ | Наименование подрядной организации | Дата заключения контракта | Срок исполнения работ по контракту | Цена контракта, тыс. рублей |  | Наименование организации | сумма контракта, тыс. рублей
1 | МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова | 658270, Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. Чапаева, д.153 | 425 | 176951.9 | 3287.8 | 41730.7 | ООО "Вавилон" | 2024-01-29 | 2025-07-31 | 103668.8 | ПЗ КАУ Госэкспертиза АК от 31.01.22 № 22-1-1-2-004605-2022 | ООО «Проектно-Сметная Компания «АВАНГАРД» | 599.9 | 95% выполнения 2 этапа | Контракт заключен 29.01.2024 № с ООО "СК "ВАВИЛОН" (директор Балаян Рубен Суренович 8 (3852) 60-95-35). Срок окончания выполнения работы, до истечения которого должен быть передан результат работы по Контракту, – не позднее 31.07.2025 г. | «Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.» 2 этап. Выполнение работ. 1. Облицовка стен глазурованной плиткой – 70% 2. Подсыпка полов песком с уплотнением – 95% 3. Устройство армированной бетонной подготовки – 96% 4. Утепление полов первого этажа пенополистиролом - 96% 5. Демонтаж радиаторов отопления – 100% 6. Прокладка трубопроводов канализации – 85% 7. Облицовки ступеней лестничной клетки керамогранитом – 75% 8. Облицовка полов в коридорах керамогранитом – 85% 9. Устройство металл каркаса под облицовку стен ГКЛ –85% 10. Облицовка стен фасада здания металлосайдингом – 95% 11. Облицовка карнизов профлистом – 80% 12. Установка организованного водостока – 80% 13. Утепление стен фасада здания – 95% 14. Устройство отмостки по периметру здания школы – 25% 15. Устройство металлокаркаса с облицовкой стен фасада керамогранитом – 30% 16. Монтаж трубопроводов и радиаторов отопления – 65% Задействованный персонал 20 чел, 2 ИТР | Корниенко Юлия Александровна, 89609443146